## Definición de Actividades
ID DE ACTIVIDAD | NOMBRE DE ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DETALLLADA
1. Planificación Inicial
1.1 | Acta de Constitución de Proyecto | Documento que define el propósito y objetivos del proyecto.
1.1.1 | Reunión inicial con stakeholders | Reunión para establecer el propósito, objetivos y criterios del proyecto.
1.1.2 | Redacción del Acta de Constitución | Creación del documento formal de constitución del proyecto.
1.2 | Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) | Desglose jerárquico de actividades y fases del proyecto.
1.2.1 | Identificación de fases principales | Definición de fases o componentes clave del proyecto.
1.2.2 | Desglose de actividades y tareas | Desglosar cada fase en actividades y tareas específicas.
1.3 | Carta Gantt | Creación del cronograma del proyecto con actividades y tareas definidas.
1.3.1 | Establecimiento del cronograma preliminar | Definir actividades y plazos en la Carta Gantt.
1.3.2 | Asignación de fechas y duraciones | Definir las fechas de inicio y fin de cada tarea y estimar sus duraciones.
1.4 | Matriz RAM o RACI | Definición de roles y responsabilidades para cada actividad.
1.4.1 | Identificación de roles | Definir roles responsables, consultados, y notificados para cada actividad.
1.4.2 | Elaboración de la matriz RAM o RACI | Crear la matriz de roles y responsabilidades para el proyecto.
1.5 | Matriz de Riesgo | Identificación y evaluación de riesgos del proyecto.
1.5.1 | Identificación de riesgos | Listar posibles riesgos que puedan afectar al proyecto.
1.5.2 | Evaluación de probabilidad e impacto | Asignar puntuaciones de probabilidad e impacto a cada riesgo.
1.5.3 | Plan de respuesta a riesgos | Definir estrategias de mitigación, contingencia y responsables de acción.
2. Analisis y Diseño
2.1 | Modelo de Negocio | Análisis y definición del modelo de negocio del sistema.
2.1.1 | Análisis de la situación actual | Evaluar el modelo de negocio existente y necesidades del cliente.
2.1.2 | Propuesta del modelo futuro | Definir el modelo optimizado basado en los requerimientos.
2.2 | Requerimientos | Levantamiento y validación de requerimientos funcionales y no funcionales.
2.2.1 | Entrevistas y reuniones con stakeholders | Obtener requerimientos de los usuarios y validar sus necesidades.
2.2.2 | Documentación de requerimientos | Redactar requerimientos en base al análisis realizado.
2.3 | Casos de Uso Específicos UML | Creación de casos de uso detallados utilizando diagramas UML.
2.3.1 | Identificación de actores y sus interacciones | Definir los actores y sus interacciones con el sistema.
2.3.2 | Creación de diagramas UML de casos de uso | Elaborar diagramas UML detallados para los casos de uso identificados.
2.4 | Diagrama de Arquitectura | Diseño de la arquitectura del sistema y sus componentes.
2.4.1 | Selección de tecnologías | Definir las tecnologías y herramientas a utilizar en el desarrollo.
2.4.2 | Diseño de la arquitectura del sistema | Definir la estructura general de la arquitectura del sistema.
2.5 | Mockups interfaz de sistema completo | Diseño visual de la interfaz de usuario para todo el sistema.
2.5.1 | Creación de prototipos | Crear bocetos visuales de la interfaz de usuario (mockups).
2.5.2 | Revisión y validación de mockups | Presentar los mockups a los stakeholders para validación.
2.6 | Diagrama de actividad UML | Creación de diagramas de actividades que representen el flujo de tareas.
2.7 | Modelo E-R | Creación del modelo entidad-relación de la base de datos.
2.7.1 | Identificación de entidades y relaciones | Definir las entidades y relaciones necesarias para el modelo.
2.8 | Modelo relacional Normalizado | Normalización del modelo entidad-relación para evitar redundancias.
2.9 | Diccionario de datos | Definir el diccionario de datos de la base de datos del sistema.
2.10 | Diagrama de clases | Creación del diagrama de clases del sistema para representar la estructura.
2.11 | Planes del proyecto | Creación de los planes detallados de gestión y desarrollo del proyecto.
2.11.1 | Plan de Calidad | Definición de criterios de calidad, estándares y procesos a seguir.
2.11.2 | Plan de Costos | Definir el presupuesto, control de costos y análisis financiero del proyecto
2.11.3 | Plan de Riesgo | Estrategias para identificar, analizar y mitigar los riesgos del proyecto.
2.11.4 | Plan de Comunicación | Definir canales, frecuencia y responsabilidades de comunicación del proyecto.
2.11.5 | Plan de Adquisiciones | Estrategia para la compra y gestión de recursos y materiales necesarios.
2.12 | Actividades detalladas EDT | Desglose detallado de actividades para las siguientes fases del proyecto.
3. Construcción
3.1 | Implementación ambiente de desarrollo | Configuración del entorno de desarrollo con las herramientas y tecnologías necesarias.
3.1.1 | Instalación de herramientas | Instalación de herramientas de desarrollo (IDE, repositorios, etc.).
3.1.2 | Configuración de repositorios | Crear y configurar repositorios de código con control de versiones.
3.2 | Base de datos | Configuración y desarrollo de la estructura de la base de datos.
3.2.1 | Creación del esquema de la base de datos | Definir y crear las tablas, relaciones e índices.
3.2.2 | Implementación de procedimientos almacenados | Crear procedimientos y funciones para operaciones críticas de la base de datos.
3.3 | Programación | Desarrollo de la lógica de negocio y programación de módulos del sistema.
3.3.1 | Desarrollo de Backend | Programación de APIs y lógica de negocio.
3.3.2 | Desarrollo de Frontend | Implementación de las interfaces de usuario.
3.3.3 | Integración de módulos | Integración de componentes y módulos desarrollados.
3.4 | Matriz de seguimiento | Creación de una matriz para el seguimiento de avances y resultados del proyecto.
3.4.1 | Definición de indicadores de seguimiento | Establecer indicadores para medir el progreso del proyecto.
3.4.2 | Monitoreo de resultados | Monitoreo de los avances y resultados con base en los indicadores definidos
3.5 | Verificación de alcances | Evaluación de los entregables para verificar que cumplan con el alcance definido.
3.5.1 | Revisión de entregables | Revisión detallada de los entregables en comparación con los objetivos del proyecto.
3.5.2 | Validación con stakeholders | Validación de entregables con los stakeholders clave del proyecto.
3.6 | Matriz de gestión control de cambio | Creación de una matriz para gestionar y registrar los cambios solicitados.
3.6.1 | Documentación de solicitudes de cambio | Registro de solicitudes de cambio y evaluación de su impacto.
3.6.2 | Aprobación y seguimiento de cambios | Aprobación y control de cambios aprobados durante la construcción.
4. Implementación y Cierre
4.1 | Plan de Pruebas | Definición y ejecución de pruebas finales para asegurar la calidad del sistema.
4.1.1 | Elaboración del plan de pruebas | Crear un plan detallado con los casos de prueba, objetivos y criterios de aceptación.
4.1.2 | Ejecución de pruebas | Realizar las pruebas unitarias, de integración y de aceptación del usuario.
4.1.3 | Documentación de resultados | Documentar los resultados de las pruebas y definir acciones correctivas.
4.2 | Reporte estatus final del proyecto | Elaboración del informe final con el estado y los resultados del proyecto.
4.2.1 | Recolección de datos finales | Recolectar información sobre el estado del proyecto y los logros alcanzados.
4.2.2 | Redacción del reporte | Crear el reporte final con el estado, cumplimiento de objetivos y lecciones aprendidas.
4.3 | Plan de implementación | Planificación y ejecución del despliegue del sistema en producción.
4.3.1 | Definición de actividades de implementación | Definir las tareas necesarias para la implementación, migración y configuración del sistema.
4.3.2 | Ejecución de la implementación | Realizar las actividades de migración, configuración y puesta en marcha del sistema.
4.4 | Plan de soporte y mantención | Definición de estrategias y procesos para el soporte técnico y mantenimiento.
4.4.1 | Creación de protocolos de soporte | Establecer los procedimientos para el soporte técnico post-implementación.
4.4.2 | Definición de plan de mantención | Definir las tareas de mantenimiento periódico del sistema.
4.5 | Plan de capacitación | Planificación y ejecución de la capacitación para usuarios y administradores del sistema.
4.5.1 | Elaboración del plan de capacitación | Crear un plan de capacitación con los temas, objetivos y metodología a seguir.
4.5.2 | Ejecución de la capacitación | Realizar sesiones de capacitación para usuarios y administradores del sistema.
4.6 | Manuales de Usuario y Administrador | Creación de manuales de uso para los diferentes roles del sistema.
4.6.1 | Redacción del manual de usuario | Crear el manual con las instrucciones de uso para usuarios finales.
4.6.2 | Redacción del manual de administrador | Crear el manual con las instrucciones para la gestión y administración del sistema.