## EDT
Gustalo APP
| Fase 1 |  | Fase 2 |  | Fase 3
| Planificación inicial 1.0 |  |  |  | Implementacion y Cierre 4.0
|  | Analisis y Diseño 2.0 |  | Construccion 3.0
| 1.1 Acta de constitución del proyecto |  |  |  | 4.1 Plan de Pruebas
|  | 2.1 Modelo de negocio |  | 3.1 Base de datos
| 1.2 EDT Hitos de desarrollo y diccionario |  |  |  | 4.2 Plan de implementacion
|  | 2.2 Requerimientos |  | 3.2 Programacion
| 1.3 Carta Gantt |  |  |  | 4.3 Plan de soporte y mantencion
|  | 2.3 Casos de uso especificos UML |  | 3.3 Pruebas Unitarias
| 1.4 Matriz Ram o Raci |  |  |  | 4.4 Plan de capacitacion
|  | 2.4 Diagrama de Arquitectura |  | 3.4 Pruebas de integracion
| 1.5 Matriz de Riesgo |  |  |  | 4.5 Manuales de Usuario y Administrador
2.5 Mockups interfaz de sistema completo
2.7 Modelo E-R
2.8 Modelo relacional Normalizado
2.9 Diccionario de datos
2.10 diagrama de clases
2.11 Planes del proyecto
2.12 Actividades detalladas EDT
2.11.1 Plan de calidad
2.11.2 Plan de Costos
2.11.3 Plan de Riesgo
2.11.4 Plan de comunicación
2.11.5 Plan de adquisiciones

## Diccionario EDT
Fases |  | ID | Definiciones
Fase 1 | Planificacion inicial 1.0 | 1.1 | Define las bases para el éxito del proyecto ya que es un documento clave, promoviendo un entendimiento entre todos los involucrados.
|  | 1.2 | Nos ayuda a descomponer el proyecto por partes mas pequeñas y manejables. Detalla las tareas necesarias para completar el proyecto.
|  | 1.3 | Permite visualizar el cronograma de actividades y el proceso del proyecto a lo largo de periodo otorgado.
|  | 1.4 | es una herramienta que clarifica roles y responsabilidades, cada tarea o actividad se asigna por partes interesadas asi definiendo quien es el responsable.
|  | 1.5 | Nos permite evaluar y priorizar riesgtos en un proyecto o actividad, considerando la probabilidad de ocurrencia y el impacto pontecial como (bajo,alto,medio) para facilitar la toma de decisiones.
Fase 2 | Analisis y diseño 2.0 | 2.1 | describe como la empresa crea, entrega y captura valor del mercado. Incluye elementos clave como la propuesta de valor, segmentos de clientes, canales de distribucion y fuente de ingresos. Ayuda para entender la sostenibilidad y la rentabilidad de una empresa.
|  | 2.2 | Define las funcionalidades y caracteristicas que debe cumplir el sistema o producto.
|  | 2.3 | Son descripciones detalladas de interacciones entre usuarios(actores) y un sistema, enfocandose en como se logran objetivos concretos. Incluye un flujo principal de eventos asi podra entenr los requisitos del sistema y guiar su desarrollo.
|  | 2.4 | Respresenta una estructura y los componentes de un sistema, asi como sus interacciones y relaciones. Este tipo de diagrama ayuda a entender como se organizan y comunican las partes del sistema.
|  | 2.5 | Es una respresentacion visual estaticas que simulan la aparencia y funcionalidad de una aplicación o sitio web. Estos prototipos permiten a los diseñadores y desarrolladores vizualizar la estructura y el diseño antes de la implementacion, facilitando el uso al usuario
|  | 2.6 | Represantacio grafica que muestra el flujo de trabajo y las actividades dentro de un proceso o sistema. Utiliza simbolos para ilustrar acciones, decisiones y paralelismos, permitiendo visualizar como se desarrollan las tareas en secuencia.
|  | 2.7 | Describe la estructura de la base de datos, enfocandose en la entidades y sus relaciones. Utiliza diagramas para ilustrar entidades como(tablas) y atributos.
|  | 2.8 | es un diseño de base de datos que organiza los datos en tablas para reducir la redundancia y mejorar la integridad. Facilita el manejo de datos, asegura la consistencia y simplifica las operaciones de actulizacion y consulta.
|  | 2.9 | es un repositorio que documenta todos los elementos de datos de una base de datos, incluyendo su definición, tipo, longitud y restricciones. Este diccionario ayuda a mantener la consistencia y claridad en el uso de los datos.
|  | 2.10 | es una representación visual que muestra las clases de un sistema, sus atributos, métodos y las relaciones entre ellas. Este tipo de diagrama es fundamental en el diseño orientado a objetos, ya que ayuda a entender la estructura del sistema.
|  | 2.11 | Los planes de proyecto abarcan aspectos cruciales como la calidad, que define los estándares a cumplir; los costos, que establecen el presupuesto y control financiero; y la gestión de riesgos, comunicación y adquisiciones.
|  | 2.12 | Es una herramienta que descompone un proyecto en actividades detalladas y manejables. Cada nivel de la EDT desglosa tareas en componentes más específicos, facilitando la planificación y asignación de recursos.
| Construccion 3.0 | 3.1 | es un sistema organizado que almacena, gestiona y recupera datos de manera eficiente. Utiliza estructuras como tablas para organizar la información y permite realizar operaciones como consultas, actualizaciones y eliminaciones.
|  | 3.2 | proceso de diseñar y escribir instrucciones en un lenguaje de programación para crear software y aplicaciones. Implica la resolución de problemas mediante la lógica y la estructuración de algoritmos, permitiendo automatizar tareas y manipular datos.
|  | 3.3 | Las pruebas unitarias son un tipo de prueba de software que se enfocan en verificar el funcionamiento correcto de componentes específicos o funciones individuales de un programa.
|  | 3.4 | Las pruebas de integración verifican cómo interactúan y funcionan en conjunto los diferentes módulos o componentes de un sistema. A diferencia de las pruebas unitarias, que se enfocan en partes individuales del código, las pruebas de integración buscan asegurar que la comunicación y colaboración entre los módulos sea correcta y fluida.
| Implementacion y Cierre 4.0 | 4.1 | Define la estrategia y el enfoque para evaluar un sistema o producto antes de su lanzamiento.Este plan es esencial para asegurar que el producto funcione correctamente y cumpla con los requisitos del usuario, minimizando errores antes de la implementación.
|  | 2024-02-04 | Establece un enfoque claro para la ejecución, asegurando que todas las tareas se realicen de manera coordinada y eficiente. Este plan es esencial para minimizar riesgos y garantizar una transición exitosa hacia el nuevo sistema o proceso.
Fase 3 |  | 2024-03-04 | es un documento que establece las estrategias y procedimientos para garantizar el funcionamiento continuo y la actualización de un sistema o producto es fundamental para asegurar la satisfacción del usuario y la longevidad del sistema en el tiempo.
|  | 2024-04-04 | Este plan es esencial para asegurar que los participantes estén adecuadamente preparados para utilizar un sistema o cumplir con sus funciones de manera efectiva.
|  | 2024-05-04 | El manual de usuario se enfoca en las funciones y tareas que los usuarios finales deben realizar, mientras que el manual de administrador aborda la configuración, mantenimiento y gestión del sistema.

## Cronograma
Cree una programación para un proyecto en esta hoja de cálculo. Escriba el título de este proyecto en la celda B1. Para obtener información sobre cómo usar esta hoja de cálculo, incluidas las instrucciones para lectores de pantalla y el nombre del autor de este libro, vea la hoja de cálculo Información. Desplácese hacia abajo por la columna A para escuchar más instrucciones. | TÍTULO DEL PROYECTO | [5 empty] | GRÁFICO GANTT SIMPLE de Vertex42.com
Escriba el nombre de la compañía en la celda B2. | Nombre de la compañía | [5 empty] | https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
Escriba el nombre del responsable del proyecto en la celda B3. Escriba la fecha de comienzo del proyecto en la celda E3. Inicio del proyecto: la etiqueta se encuentra en la celda C3. | Responsable del proyecto | Inicio del proyecto: |  | 2024-08-20
La semana que se muestra en la celda E4 representa la semana inicial para mostrar en la programación del proyecto en la celda I4. La fecha de inicio del proyecto se considera la semana 1. Para cambiar semana que se muestra, simplemente escriba un número de semana nuevo en la celda E4. La fecha de inicio de cada semana, comenzando por la semana mostrada en la celda E4, comienza en la celda I4 y se calcula automáticamente. Hay 8 semanas representadas en esta vista desde la celda I4 hasta la celda BF4. No debería modificar estas celdas. La etiqueta de la semana para mostrar se encuentra en la celda C4. |  | Semana para mostrar: |  | 1 |  |  | 2024-08-19 | [6 empty] | 2024-08-26 | [6 empty] | 2024-09-02 | [6 empty] | 2024-09-09 | [6 empty] | 2024-09-16 | [6 empty] | 2024-09-23 | [6 empty] | 2024-09-30 | [6 empty] | 2024-10-07
Las celdas I5 a BL5 contienen el número de días de la semana representado en el bloque de celdas encima de cada celda de fecha y se calculan automáticamente. No debería modificar estas celdas. La fecha actual está rodeada con una línea roja (hex. AD3815) desde la fecha actual en la fila 5 hasta toda la columna de fechas y el fin de la programación del proyecto. | time axis 2024-08-19 to 2024-10-13
Esta fila contiene los encabezados de la programación del proyecto posterior debajo de estos. Navegue desde la celda B6 a BL 6 para escuchar el contenido. La primera letra de cada día de la semana de la fecha encima de ese encabezado empieza en la celda I6 y continúa hasta la celda BL6. Todo el gráficos de escala de tiempo del proyecto está generados automáticamente en función de las fechas de inicio y finalización especificadas, con formatos condicionales. No modifique el contenido de las celdas en las columnas después de la columna I comenzando por la celda I7. | TAREA | ASIGNADO A | PROGRESO | INICIO | FIN | DÍAS | time axis 2024-08-19 to 2024-10-13
No elimine esta fila. Esta fila está oculta para conservar una fórmula que se usa para resaltar el día actual dentro de la programación del proyecto.
La celda B8 contiene el título de ejemplo de la Fase 1. Escriba un nuevo título en la celda B8. Escriba un nombre para asignar la fase, si se aplica para el proyecto, en la celda C8. Escriba el progreso de la fase completa, si se aplica para el proyecto, en la celda D8. Escriba las fechas de inicio y finalización de la fase completa, si se aplica para el proyecto, en las celdas E8 y F8. El gráfico de Gantt rellena automáticamente las fechas adecuadas y aplica un sombreado según el progreso especificado. Para eliminar la fase y trabajar solo con las tareas, elimine esta fila. | 1. Planificación Inicial
La celda B9 contiene la tarea de ejemplo "Tarea 1". Escriba un nuevo nombre de tarea en la celda B9. Escriba una persona a la que asignar la tarea en la celda C9. Escriba el progreso de la tarea en la celda D9. Aparece una barra de progreso en la celda y se sombrea según el número de la celda. Por ejemplo, un progreso del 50 por ciento aplicaría sombreado a la mitad de la celda. Escriba la fecha de inicio de la tarea en la celda E9. Escriba la fecha de finalización de la tarea en la celda F9. Aparece una barra de estado con sombreado para las fechas especificadas en bloques comenzando desde la celda I9 hasta la BL9. | 1.1 Acta de Constitución de Proyecto | Polleth Aguilera | 100% | 2024-08-20 | 2024-08-20
Las filas de la 10 a la 13 repiten el patrón de la fila 9. Repita las instrucciones de la celda A9 para todas las filas de tareas en esta hoja de cálculo. Sobrescriba los datos de ejemplo. Un ejemplo de otra fase empieza en la celda A14. Continue escribiendo tareas en las celdas de la A10 a la A13 o vaya a la celda A14 para obtener más información. | 1.2 EDT | Polleth Aguilera | 100% | 2024-08-21 | 2024-08-21
| 1.3 Carta Gantt | Polleth Aguilera | 100% | 2024-08-22 | 2024-08-22
| 1.4 Matriz Ram o Raci | Polleth Aguilera | 100% | 2024-08-23 | 2024-08-26
| 1.5 Matriz de Riesgo | Polleth Aguilera | 100% | 2024-08-27 | 2024-08-28
| 1.6 Plan de Prueba Inicial | Polleth Aguilera | 100% | 2024-08-29 | 2024-08-30
La celda a la derecha contiene el título de ejemplo de la Fase 2. Puede crear una nueva fase en cualquier momento en la columna B. Esta programación de proyecto no necesita fases. Para quitar la fase, basta con eliminar la fila. Para crear un bloque de fase nuevo en esta fila, escriba un nuevo título en la celda a la derecha. Para continuar agregando tareas a la fase anterior, escriba una nueva fila encima de esta y rellene los datos de la tarea como se explica en la celda A9. Actualice los detalles de la fase en la celda a la derecha como se explica en la celda A8. Continúe navegando por las celdas de la columna A para obtener más información. Si no ha agregado nuevas filas en esta hoja de cálculo, verá que se han creado automáticamente 2 bloques de fase de ejemplo adicionales en las celdas B20 y B26. En caso contrario, desplácese por las celdas de la columna A para buscar los bloques adicionales. Repita las instrucciones de las celdas A8 y A9 cuando lo necesite. | 2. Analisis y Diseño
| 2.1 Modelo de Negocio | Joaquín Cárcamo | 100% | 2024-09-02 | 2024-09-03
| 2.2 Requerimientos | Joaquín Cárcamo | 100% | 2024-09-04 | 2024-09-06
| 2.3 Casos de Uso Específicos UML | Joaquín Cárcamo | 100% | 2024-09-09 | 2024-09-11
| 2.4 Diagrama de Arquitectura | Joaquín Cárcamo | 100% | 2024-09-11 | 2024-09-13
| 2.5 Mockups interfaz de sistema completo | Sebastián Vega | 100% | 2024-09-24 | 2024-09-26
| 2.6 Diagrama de actividad UML | Joaquín Cárcamo | 100% | 2024-09-27 | 2024-09-30
| 2.7 Modelo E-R | Joaquín Cárcamo | 100% | 2024-10-01 | 2024-10-01
| 2.8 Modelo relacional Normalizado | Joaquín Cárcamo | 100% | 2024-10-01 | 2024-10-01
| 2.9 Diccionario de datos | Joaquín Cárcamo | 100% | 2024-10-01 | 2024-10-01
| 2.10 Diagrama de clases | Joaquín Cárcamo | 100% | 2024-10-04 | 2024-10-05
| 2.11 Planes del proyecto | Polleth Aguilera | 100% | 2024-10-08 | 2024-10-10
| 2.12 Actividades detalladas EDT | Polleth Aguilera | 100% | 2024-10-14 | 2024-10-16
Bloque de título fase de ejemplo | 3. Construcción
| 3.2 Base de datos | Sebastián Vega | 100% | 2024-10-17 | 2024-10-21
| 3.3 Programación | Sebastián Vega | 100% | 2024-10-22 | 2024-10-27
| 3.4 Pruebas unitarias | Polleth Aguilera | 100% | 2024-10-28 | 2024-10-30
| 3.5 Pruebas de integracion | Polleth Aguilera | 100% | 2024-10-31 | 2024-11-04
4. Implementación y Cierre
| 4.1 Plan de Pruebas | Polleth Aguilera | 100% | 2024-11-05 | 2024-11-08
Bloque de título fase de ejemplo | 4.3 Plan de implementación | Polleth Aguilera | 100% | 2024-11-09 | 2024-11-10
| 4.4 Plan de soporte y mantención | Polleth Aguilera | 100% | 2024-11-11 | 2024-11-12
| 4.5 Plan de capacitación | Polleth Aguilera | 100% | 2024-11-13 | 2024-11-14
| 4.6 Manuales de Usuario y Administrador | Polleth Aguilera | 100% | 2024-11-15 | 2024-11-17
Inserte nuevas filas ENCIMA de ésta
Esta es una fila vacía. | bar: 2024-08-19
Esta fila indica el final de la programación del proyecto. NO escriba nada en esta fila. Inserte nuevas filas encima de ésta para continuar creando la programación del proyecto.